## IMPLEMENTACION DE PROYECTO
"PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO"
¿QUE? (NECESIDAD) | ELABORADO POR | ¿COMO? (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | DESDE | PUNTO DE REVISION | FECHA DE ENTREGA | STATUS
Inicio de Cronograma | Lenin, Daniela, David | Se inicia la creacion de cronograma utlizando la herramienta de excel | 2021-11-15 | En línea reunión en meet | 2021-11-15 | En proceso
Distribucion de casos para la resolucion de proyecto | Ingeniera Jenny Ruiz | Se distribuye los temas de proyecto a cada equipo | 2021-11-15 | Clase | 2021-11-15 | Terminado
MATRIZ DE REQUISITOS
Desarrollo de Matriz de requisitos | Lenin, Daniela, David | Dada la plantilla de para obtencion de requisitos se procede a escribirlas segun susl filtros | 2021-11-17 | En línea reunión en meet | 2021-11-19 | Terminado
Correccion de Matriz de Requisitos V2.0 |  | Se corrigue las el formato de otras y tambien nombre de historia | 21/19/2021 |  | 2021-11-22 | Terminado
Correccion de Matriz de Requisitos V3.0 |  | Corrección de "Para Quien" de Autor a Usuario | 2021-11-22 |  | 2021-11-22 | Terminado
PERFIL DE PROYECTO
1.Introduccion | Lenin Basantes | Se plantea el propósito del proyecto | 2021-07-22 | En línea reunión en meet | 2021-11-29 | Terminado
2.Planteamiendo del trabajo
2.1. Formulación del problema |  | Se identifica la pregunta que debemos solventar en el proyecto
2.2 Justificación |  | Se desarrolla el enfoque del proyecto, el por qué es necesaria la implementacion del proyecto
3. Sistema de Objetivos
3.1 Objetivo General |  | Se reconoce el qué, cómo, donde y para qué se va a implementar el proyecto
3.2 Objetivos Específicos |  | Se establecen las ventajas que aportará la implementacion del proyecto
4. Alcance | David Lopez | Se determina la funcionalidad que nos permitirá la ejecución del proyecto | 2021-11-22 | En línea reunión en meet | 2021-11-29 | Terminado
5. Marco Teórico |  | Se define el marco teorico sobre el proyecto donde abarca las metodologias utilizadas.
5.1. Metodología (Marco de trabajo 5W+2H) |  | Se explica la Matriz de Marco de Trabajo aplicando las 5W+2H
6. Ideas a defender |  | Se declaran las ideas que se van a defender en el proyecto
7. Resultados esperados |  | Se aclaran los resultados que se quieren lograr en el proyectos
8. Viabilidad | Daniela Orallano | Se define los recursos que necesitan en el proyecto | 2021-11-22 | En línea reunión en meet | 2021-11-29 | Terminado
8.1 Humana
8.2 Tecnológica
8.2.1 Hardware
8.2.2 Software |  | Se explican las herramientas e IDES que serán implementados en el proyecto
Revision de perfil de proyecto | Ingeniera Jenny Ruiz | Exposición de perfil, comentarios de correccion por parte de la Ingeniera | 2021-11-29 | Clase | 2021-11-29 | Terminado
Correccion de perfil de Proyecto V2.0 | Lenin, Daniela, David | Modificación de Introducción, objetivo específicos y general, alcance, marco teórico, ideas a defender y viabilidad. | 2021-11-29 | En línea reunión en meet | 2021-12-01 | Terminado

## CRONOGRAMA PROYECTO
CRONOGRAMA
CASO : Catalogo Multifiltros Online
ACTIVIDAD | Fecha de inicio | Fecha de Finalizacion
| 2021-11-15 | 2022-02-21 |  |  | NOVIEMBRE | [34 empty] | DICIEMBRE
[5 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2
[5 empty] | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
REQUISITO | TAREA |  | RESPONSABLE | ESTADO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Inicio de cronograma |  | Lenin, Daniela, Davi | En proceso | Semana 3 L: 2 H
| Distribucion de casos para la resolucion de proyecto |  | Ingeniera Jenny Ruiz | Terminado | Semana 3 L: 2 H
MATRIZ DE REQUISITOS
| Desarrollo de Matriz de requisitos |  | Lenin, Daniela, Davi | Terminado | Semana 3 M: 2 H
| Correccion de Matriz de Requisitos V2.0 |  |  |  | Semana 3 D: 2 H
| Correccion de Matriz de Requisitos V3.0 |  |  |  | Semana 4 L: 2 H
PERFIL DE PROYECTO
| 1.Introduccion |  | Lenin Basantes | Terminado | Semana 4 L: 2 H
2.Planteamiendo del trabajo
2.1. Formulación del problema
2.2 Justificación
3. Sistema de Objetivos
3.1 Objetivo General
3.2 Objetivos Específicos
4. Alcance
| 5. Marco Teórico |  | David Lopez | Terminado | Semana 4 L: 2 H
5.1. Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)
6. Ideas a defender
7. Resultados esperados
| 8. Viabilidad |  | Daniela Orellan | Terminado | Semana 4 L: 2 H
8.1 Humana
8.2 Tecnológica
8.2.1 Hardware
8.2.2 Software
| Revisión del perfil de proyecto |  | Ingeniera Jenny Ruiz | Terminado | Semana 5 L: 2 H
| Correccion del perfil de proyecto V2.0 |  | Lenin, Daniela, Davi |  | Semana 5 L: 2 H