## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Ingreso | Usuario/Gerente | Registrar usuario | registar un usuario nuevo |  | Alta | Terminado
REQ002 | Ingreso | Usuario/Gerente | Iniciar Seccion | iniciar seccion con un usuario existente |  | Alta | Terminado
REQ003 | Inventario | Gerente | Crear Producto | crear un producto nuevo |  | Alta | Terminado
REQ004 | Inventario | Gerente | Consultar Producto | leer un producto existente |  | Alta | Terminado
REQ005 | Inventario | Gerente | Actualizar Producto | actualizar un producto existente |  | Alta | Terminado
REQ006 | Inventario | Gerente | Eliminar producto | eliminar un producto existente |  | Alta | Terminado
P-101 | Proforma | Gerente | Agregar proforma | registrar una proforma realizada |  | Media | En proceso
P-102 | Proforma | Gerente | Eliminar proforma | eliminar una proforma innecesaria o mal registrada |  | Media | En proceso
P-103 | Proforma | Gerente | Modificar proforma | modificar los datos ingresados en una proforma realizada |  | Media | En proceso
P-104 | Proforma | Gerente | Visualizar proforma | visualizar todas la proformas realizadas |  | Media | En proceso
P-105 | Proforma | Gerente | Buscar proforma | realizar la busqueda de una determinada proforma mediantem su código |  | Media | En proceso

## sprint1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Ingreso | Usuario/Gerente | Registrar usuario | Registrar un nuevo usuario |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear un formulario para el ingreso de los datos del usuario |  |  |  | Lenin Basantes |  | 3
REQ001-2 | Validación de datos |  |  |  | Lenin Basantes |  | 2
REQ001-3 | Habilitar la Base de Datos para guardar a usuarios
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Ingreso | Usuario/Gerente | Iniciar seccion | Iniciar seccion con un usuario existente |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear un formulario para el ingreso del usuario |  |  |  | Lenin Basantes |  | 3
REQ002-2 | Validación de datos |  |  |  | Lenin Basantes |  | 2
REQ002-3 | Habilitar la Base de Datos para verificar su existencia |  |  |  | Lenin Basantes |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Inventario | Gerente | Crear producto | Crear un producto nuevo |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Ingresar datos del producto |  |  |  | Daniela Orellana |  | 3
REQ003-2 | Validación de datos |  |  |  | Daniela Orellana |  | 2
REQ003-3 | Agregar producto a la base de datos |  |  |  | Daniela Orellana |  | 1

## sprint2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Inventario | Gerente | Consultar producto | Consultar un producto existente en la base de datos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Ingresar el id del producto |  |  |  | Daniela Orellana |  | 3
REQ004-2 | Seleccionar producto |  |  |  | Daniela Orellana |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ005 | Compras | Gerente | Actualizar Producto | actualizar un producto ya registrado |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Crear un formulario para actulizar el producto |  |  |  | David Lopez |  | 3
REQ005-2 | Validación de Datos |  |  |  | David Lopez |  | 1
REQ005-3 | Habilitar Base para guardar las actualizaciones |  |  |  | David Lopez
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ006 | Compras | Gerente | Eliminar productos | eliminar productos que hayan sido mal registrados |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Agregar en el listado de productos, el ícono de borrar producto |  |  |  | David Lopez |  | 3
REQ006-2 | Crear funcion para eliminar producto de la base |  |  |  | David Lopez |  | 1

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ001-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ001-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ002-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ003-1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
REQ003-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ003-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ004-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ004-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ005-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ005-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ005-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ006-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ006-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Horas Estimadas | 24 | 18 | 11 | 3 | 1 | 0
Horas Estimadas Restantes | 24 | 19.2 | 14.4 | 9.6 | 4.8 | 0