## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Si el numero de empleados aumenta, es necesario la creación de nuevos usuarios del catálogo | Registrar usuario | Permitir la creación de nuevos usuarios | Administrador | El administrador podra crear un nuevo usuario proporcionando un nombre de usuario y una contraseña | David Lopez | 4 hrs | 2022-09-02 | Alta | Terminado | Los datos del usuario deben estar guardados en la base de datos | Se debe notificar que el registro fue exitoso | CRUD USUARIO - 1(registro usuario)
REQ002 | Permitir el acceso al sistema solo a usuarios registrados | Iniciar sesion | Acceso al sistema | Administrador/Usuario | El usuario inicia seccion con los datos previos ya registrados que con su nombre de usuario y su contraseña | David Lopez | 4 hrs | 2022-09-02 | Alta | Terminado | Ingresar credenciales y tratar de ingresar al sistema | Se debe mostrar un mensaje de error si esque el ingreso falla. | SISTEMA - 1(Ingreso)
REQ003 | Falta control en el stock de los productos | Registrar producto | Crear un nuevo producto con el fin de ser asignado en una categoria. | Administrador | El administrador registra un producto llenando los datos del producto: codigo,nombre,detalle y pago | Lenin Basantes | 4 hrs | 2022-09-02 | Alta | Terminado | Los datos del producto deben estar guardados en la base de datos | Se debe notificar al usuario que el registro fue exitoso | CRUD PRODUCTO - 1(ingreso producto)
REQ004 | Al tener una base de datos con muchos productos almacenados podría ser complicado encontrar un producto en específico | Consultar produto | Permitir la búsqueda de productos dentro del catálogo | Usuario | El actor puede consultar el producto que se presenta en el catalogo online. | Lenin Basantes | 4 hrs | 2022-09-02 | Alta | Terminado | Ingresando la sentencia de busqeda y la base debe responder con las coincidencias encontradas | Se puede buscar por codigo, nombre o modelo automovilisto | CRUD PRODUCTO - 4(consulta producto)
REQ005 | Los productos muchas veces pueden variar sus detalles y precios por lo que se necesita actualizar la información | Actualizar producto | Actulizar los datos de un producto. | Administrador | El administrador actualiza los datos de un producto existente: codigo,nombre,detalle y precio | Daniela Orellana | 4 hrs | 2022-09-02 | Alta | Terminado | Los datos del producto escogido deben estar actualizados en la base de datos | Se debe notificar al usuario que la actualización fue exitosa | CRUD PRODUCTO - 2(actualización producto)
REQ006 | Dentro de la lista del stock muchas veces se tienen guardados productos que ya no existen por lo que se necesita eliminar aquellos que ya se han terminado | Eliminar producto | Eliminar productos que ya no existan en stock | Administrador | El adminitrador elimina un producto existente | Daniela Orellana | 4 hrs | 2022-09-02 | Alta | Terminado | El producto escogido ya no debe existir en la base de datos. | Se debe notificar que se elimino el producto correctamente | CRUD PRODUCTO - 3(eliminar producto)
REQ007 | Los clientes se encuentran constantemente buscando ofertas por lo que es necesario ofrecerlas y que estas se muestren en la página del catálogo | Registrar oferta | Crear una oferta para ser enviada al cliente. | Administrador | El administrador crea una oferta complentando los campos: nombre,descripcion | Daniela Orellana | 4 hrs | 23/2/2022 | Alta | Terminado | Los datos de la oferta deben estar guardados en la base de datos | Se debe notificar al usuario que el registro fue exitoso | CRUD OFERTA - 1(ingreso oferta)
REQ008 | El cliente busca las ofertas las cuales deben estar visibles en la página principal del catálogo | Visualizar oferta | Observar la oferta que se creo o se actualizo | Usuario | El actor podra visualizar la oferta creada. | Daniela Orellana | 4 hrs | 23/2/2022 | Alta | Terminado | Crear una oferta y comprobar que se visualize |  | CRUD OFERTA - 4(actualizar oferta)

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 4 hrs |  | Alta |  | David Lopez
| QUE | Registrar usuario |  | PARA QUE | Permitir la creación de nuevos usuarios |  | COMO | El administrador podra crear un nuevo usuario proporcionando un nombre de usuario y una contraseña
| NOMBRE HISTORIA |  | CRUD USUARIO - 1(registro usuario)
| PRUEBA |  | Los datos del usuario deben estar guardados en la base de datos |  |  | COMENTARIOS | Se debe notificar que el registro fue exitoso