## Config
Proyecto
Catalogo en Linea Multifiltros
Nº de sprint | Inicio | Días | Jornada
1 | 2022-01-05 |  | 5
TAREAS |  | EQUIPO | FESTIVOS
TIPOS | ESTADOS
Análisis | Terminado | Lenin Basantes - Daniela Orellana - David Lopez
Documentación | En curso | Daniela Orellana
Programación | En curso | Lenin Basantes
Modelado |  | David Lopez
Análisis -Documentación

## Datos
|  | SPRINT | INICIO | DURACIÓN
|  | 1 | 2022-01-05 |  |  |  | X | L | M | X | J | S
[7 empty] | 2022-01-05 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 2022-01-15
|  |  |  | Tareas pendientes |  |  | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | Análisis | Terminado | Lenin Basantes - Daniela Orellana - David Lopez
|  |  |  | Horas de trabajo pendientes |  |  | 3 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | Documentación | En curso | Daniela Orellana
PILA DEL SPRINT | [6 empty] | ESFUERZO | [14 empty] | Programación | En curso | Lenin Basantes
Backlog ID | Tarea |  |  | Tipo | Estado | Responsable | [15 empty] | Modelado |  | David Lopez
| Definir Funcionalidad de HU |  |  | Análisis -Documentación | Terminado | Daniela Orellana | 2 | [14 empty] | Análisis -Documentación
| Especificación de Requerimientos de Software |  |  | Análisis -Documentación | Terminado | Daniela Orellana | 1
REQ01 | Registrar Usuario |  |  | Programación | Terminado | Daniela Orellana |  | 2
| Actualizar Especificación Requisitos de Software |  |  | Documentación | Terminado | Daniela Orellana |  | 1
| Actualizar del perfil del proyecto |  |  | Programación | En curso | Holger | [6 empty] | 1 | 2
| Actualizacion del cronograma |  |  | Análisis -Documentación | Terminado | Daniela Orellana |  | 1
| Actualizacion de las historias de usuario |  |  | Análisis -Documentación | Terminado | Lenin Basantes |  | 1
| Actualizacion de los casos de uso |  |  | Documentación | Terminado | Lenin Basantes |  | 1
REQ02 | Iniciar sesion |  |  | Programación | Terminado | Lenin Basantes |  | 2
| Codificacion codigo fronend y backend login |  |  | Programación | Terminado | Lenin Basantes |  |  | 2
| Actualizacion del cronograma |  |  | Documentación | Terminado | Lenin Basantes |  |  | 1
| Actualizacion acta |  |  | Documentación | Terminado | Daniela Orellana |  |  | 1
| Actualizacion de los casos de uso |  |  | Programación | En curso | Holger | [8 empty] | 1 | 1
| Actualizacion Matriz de historias de usuario |  |  | Documentación | Terminado | David Lopez |  |  | 1
| Actualizar Especificación Requisitos de Software |  |  | Documentación | Terminado | Holger | [10 empty] | 2
| Elaboracion del baclog spring 1 |  |  | Análisis -Documentación | En curso | David Lopez |  |  |  | 1
| Actualizar funcionalidad de HU |  |  | Análisis -Documentación | Terminado | Holger | [11 empty] | 2 |  |  | 1
| Actualizar Especificación Requisitos de Software |  |  | Documentación | Terminado | Holger | [12 empty] | 1 | 1
| Actualizar del perfil del proyecto |  |  | Documentación | En curso | Holger | [13 empty] | 1 | 2

## Gráficos
Proyecto
Catalogo en Linea Multifiltros
| 2022-01-05 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 2022-01-15
Lenin Basantes - Daniela Orellana - David Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Daniela Orellana | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lenin Basantes | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
David Lopez | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0