## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Falta control en el stock de los productos | Registrar producto | Crear un nuevo producto con el fin de ser asignado en una categoria. | Administrador | El administrador registra un producto llenando los datos del producto: codigo,nombre,detalle y pago | Lenin Basantes | 1 hrs | 2021-11-25 | Alta | No iniciado | Los datos del producto deben estar guardados en la base de datos | Se debe notificar al usuario que el registro fue exitoso | CRUD PRODUCTO - 1(ingreso producto)
REQ002 | Al tener una base de datos con muchos productos almacenados podría ser complicado encontrar un producto en específico | Consultar produto | Permitir la búsqueda de productos dentro del catálogo | Usuario | El actor puede consultar el producto que se presenta en el catalogo online. | Lenin Basantes | 1 hrs | 2021-12-02 | Alta | No iniciado | Ingresando la sentencia de busqeda y la base debe responder con las coincidencias encontradas | Se puede buscar por codigo, nombre o modelo automovilisto | CRUD PRODUCTO - 4(consulta producto)
REQ003 | Los productos muchas veces pueden variar sus detalles y precios por lo que se necesita actualizar la información | Actualizar producto | Actulizar los datos de un producto. | Administrador | El administrador actualiza los datos de un producto existente: codigo,nombre,detalle y precio | Lenin Basantes | 1 hrs | 2021-12-09 | Alta | No iniciado | Los datos del producto escogido deben estar actualizados en la base de datos | Se debe notificar al usuario que la actualización fue exitosa | CRUD PRODUCTO - 2(actualización producto)
REQ004 | Dentro de la lista del stock muchas veces se tienen guardados productos que ya no existen por lo que se necesita eliminar aquellos que ya se han terminado | Eliminar producto | Eliminar productos que ya no existan en stock | Administrador | El adminitrador elimina un producto existente | Lenin Basantes | 1 hrs | 2021-12-16 | Media | No iniciado | El producto escogido ya no debe existir en la base de datos. | Se debe notificar que se elimino el producto correctamente | CRUD PRODUCTO - 3(eliminar producto)
REQ005 | Los productos sueltos dificultan el CRUD de los mismos así como el almacenamiento de ellos dentro de la base de datos por lo que es preferibel dividirlos en categorías | Registrar categoria | Crear una categoria con el fin de asignarle productos. | Administrador | El sistema debera crear categorias en donde se distribuyen los productos por cada una de estas para facilitar el almacenamiento y la busqueda de productos, los atributos que contiene son: nombre,descripcion,productos asociados. | David Lopez | 1 hrs | 2021-11-25 | Alta | No iniciado | Los datos de la categoría deben estar guardados en la base de datos | Se debe notificar al usuario que el registro fue exitoso | CRUD CATEGORIA - 1(ingreso categoría)
REQ006 | Las categorías tienen productos almacenados que deben ser visibles | Consultar categoria | Buscar productos del mismo tipo o con la misma funcionalidad dentro de cada categoria | Usuario | El actor puede consultar la categoria que se presenta en el catalogo online encontrado los distintos productos almacenados | David Lopez | 1 hrs | 2021-12-02 | Media | No iniciado | Ingresando la sentencia de busqeda y la base debe responder con las coincidencias encontradas | La busqueda mostrar todos los productos de esa categoría | CRUD CATEGORIA - 2(consulta categoría)
REQ007 | Los productos dentro de las categorías pueden variar, insertar o eliminarse. | Actualizar categoria | Actualizar la informacion del catalogo(nombre,descripcion,productos asociado). | Administrador | Se actualiza la informacion del catalogo (nombre,descripcion,productos asociados). | David Lopez | 1 hrs | 2021-12-09 | Media | No iniciado | Los datos de la categoría escogida deben estar actualizados en la base de datos | Se debe notificar al usuario que la actualización fue exitosa | CRUD CATEGORIA - 4(actualizar categoría)
REQ008 | Las categorías que ya no contienen productos almacenados son prácticamente inútiles, se deben eliminar. | Eliminar categoria | Eliminar una categoria que contenga productos que no se vayan a utilizar. | Administrador | Eliminar categorias con productos que ya no vayan a utilizar o que ya no existan en stock. | David Lopez | 1 hrs | 2021-12-16 | Media | No iniciado | La categoría escogida ya no debe existir en la base de datos. | Se debe notificar que se elimino la categoría correctamente | CRUD CATEGORIA - 3(eliminar categoría)
REQ009 | Los clientes se encuentran constantemente buscando ofertas por lo que es necesario ofrecerlas y que estas se muestren en la página del catálogo | Registrar oferta | Crear una oferta para ser enviada al cliente. | Administrador | El administrador crea una oferta complentando los campos: nombre,descripcion | Daniela Orellana | 1 hrs | 2021-11-25 | Alta | No iniciado | Los datos de la oferta deben estar guardados en la base de datos | Se debe notificar al usuario que el registro fue exitoso | CRUD OFERTA - 1(ingreso oferta)
REQ010 | Las ofertas pueden variar dependiendo de la época o de los productos que se tengan por lo que tendrán que ser actualizados constantemente | Actualizar oferta | Actualizar la informacion de las ofertas creadas. | Administrador | El administrador podra actualizar los campos de la oferta: nombre,descripcion. | Daniela Orellana | 1 hrs | 2021-12-02 | Alta | No iniciado | Los datos de la oferta escogida deben estar actualizados en la base de datos | Se debe notificar al usuario que la actualización fue exitosa | CRUD OFERTA - 2(visualizar oferta)
REQ011 | El cliente busca las ofertas las cuales deben estar visibles en la página principal del catálogo | Visualizar oferta | Observar la oferta que se creo o se actualizo | Usuario | El actor podra visualizar la oferta creada. | Daniela Orellana | 1 hrs | 2021-12-09 | Alta | No iniciado | Crear una oferta y comprobar que se visualize |  | CRUD OFERTA - 4(actualizar oferta)
REQ012 | Las ofertas pueden terminar, por temporada o por sold out en el stock por lo que es necesario eliminarlas cuando hayan culminado | Eliminar oferta | Eliminar una oferta existenten. | Administrador | El administrador elimina una oferta mediante el nombre de la oferta | Daniela Orellana | 1 hrs | 2021-12-16 | Media | No iniciado | La oferta escogida ya no debe existir en la base de datos. | Se debe notificar que se elimino la oferta correctamente | CRUD OFERTA - 3(eliminar oferta)
REQ013 | Un cliente puede comprar en el catálogo por lo que almacenará sus productos en un carrito virtual de compra, para que esto se vincule a sus credenciales el usuario debe registrarse | Registrar usuario | Registro de un usuario para recibir ofertas | Usuario | El usuario podra generar su propia cuenta con: nombre de usuario, correo electronico, numero de celular y contraseña. | David Lopez | 1 hrs | 2021-12-23 | Alta | No iniciado | Los datos del usuario deben estar guardados en la base de datos | Se debe notificar al usuario que el registro fue exitoso | CRUD USUARIO - 1(ingreso usuario)
REQ014 | El usuario para ingresar y poder realizar los pagos de los productos debe logearse en la página | Iniciar sesion | Acceder a las cuentas ya registradas. | Usuario | El usuario inicia seccion con los datos previos ya registrados que con su correo electronico y su contraseña | David Lopez | 1 hrs | 2021-12-30 | Alta | No iniciado | Ingresar credenciales y tratar de ingresar al sistema | Se debe mostrar un mensaje de error si esque el ingreso falla. | SISTEMA - 1(Ingreso)
REQ015 | El usuario puede cambiar sus datos como datos de pago, dirección, número de celular o incluso apellidos, el sistema debe permitir que el usuario actualice sus datos | Actualizar usuario | Actualizar la informacion de los usuarios registrados. | Usuario | El usuario podra actualizar los campos: correo electronico y numero celular | David Lopez | 1 hrs | 2021-01-06 | Media | No iniciado | Los datos del usuario escogido deben estar actualizados en la base de datos | Se debe notificar al usuario que la actualización fue exitosa | CRUD USUARIO - 2(actualización usuario)
REQ016 | El usuario puede opinar sobre el servicio recibido o sobre alguna queja o sugerencia que quiera dar hacia la empresa por lo que se necesita un espacio donde pueda hacerlo | Redactar comentarios | Redactar comentarios con el fin de tener sugerencias para mejorar la página. | Usuario | El usuario podrá redactar comentarios. | Lenin Basantes | 1 hrs | 2021-12-23 | Alta | No iniciado | Los datos del usuario escogido deben estar actualizados en la base de datos | Se debe notificar al usuario que la actualización fue exitosa | SUGERENCIAS - 1(redacción comentarios)
REQ017 | El usuario debe poder enviar estos comentarios a los administradores con el fin de sugerir mejoras | Enviar comentarios | Remitir una sugerencia | Usuario | El cliente, en base al comentario redactado posteriormente, enviará a la empresa sus comentarios. | Lenin Basantes | 1 hrs | 2021-12-30 | Alta | No iniciado | Los datos del usuario escogido deben estar actualizados en la base de datos | Se debe notificar al usuario que la actualización fue exitosa | SUGERENCIAS - 2(envío comentarios)
REQ018 | El administrador debe poder visualizar las opiniones de los clientes para mejorar la empresa y el uso del catálogo online | Visualizar comentários | Observar las sugerencias enviadas por los usuarios. | Administrador | El administrador podrá visualizar los comentarios enviados por los usuarios. | Lenin Basantes | 1 hrs | 2021-01-06 | Media | No iniciado | Los datos del usuario escogido deben estar actualizados en la base de datos | Se debe notificar al usuario que la actualización fue exitosa | SUGERENCIAS - 3(visualización comentarios)
REQ019 | La información entregada de la base de datos de los productos se encuentra en formato csv por lo que se requiere pasar esta información a un JSON desde donde se puedan consumir los datos | Importar información | Importar datos de los productos: código, nombre, detalle y precio. | Administrador | El Administrador importará los datos de los productos en base a la selección de un archivo. | Daniela Orellana | 1 hrs | 2021-12-23 | Media | No iniciado | Los datos del usuario escogido deben estar actualizados en la base de datos | Se debe notificar al usuario que la actualización fue exitosa | MANEJO DATOS -1(importacion de datos)
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 1 hrs |  | Alta |  | Lenin Basantes
| QUE | Registrar producto |  | PARA QUE | Crear un nuevo producto con el fin de ser asignado en una categoria. |  | COMO | El administrador registra un producto llenando los datos del producto: codigo,nombre,detalle y pago
| NOMBRE HISTORIA |  | CRUD PRODUCTO - 1(ingreso producto)
| PRUEBA |  | Los datos del producto deben estar guardados en la base de datos |  |  | COMENTARIOS | Se debe notificar al usuario que el registro fue exitoso